CONSUNTIVO OBIETTIVI  2013

| OBIETTIVO n.8 | Miglioramento efficienza energetica edifici comunali |
| --- | --- |
| SITUAZIONE INIZIALE: | Edifici comunali in classe G |
| TRAGUARDO: | Costruzione di un edificio in classe A+ |
| SCADENZA: | 30/06/16 |
| RISORSE: (finanziarie , ore/uomo, ecc.) | da definire a seguito del progetto |
| RESPONSABILE / I: | Resp. Area Tecnica |

| AZIONI | Resp. | Risorse | Output | SCADENZA | Firma per esecuzione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Approvazione progetto e affidamento lavori | Area Tecnica | - | Lavori affidati | 31/12/12 rimandato al 30/06/15 |  |
| Conclusione lavori | Area Tecnica | - | Lavori conclusi | 30/06/16 |  |

| VERIFICA PROGRAMMI |
| --- |
| DATA | NOTE OPERATIVE | FIRMA |
| 09-07-13 | Rimandato per mancanza di risorse finanziarie. | S. Falconi |

| OBIETTIVO n.9 | Installazione di fonti di energia rinnovabile presso edifici comunali |
| --- | --- |
| SITUAZIONE INIZIALE: | presente un solo impianto presso scuola G. Parini |
| TRAGUARDO: | realizzazione di un impianto da 31,50 kWp |
| SCADENZA: | 31/12/13 |
| RISORSE: (finanziarie , ore/uomo, ecc.) | 80.000,00 euro |
| RESPONSABILE / I: | Resp. Area Tecnica |

| AZIONI | Resp. | Risorse | Output | SCADENZA | Firma per esecuzione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Approvazione progetto preliminare per richiesta finanziamento | Area Tecnica | - | Progetto preliminare approvato | 31/03/12 | Del GC n.25 del 19-03-12 |
| Approvazione progetto definitivo | Area Tecnica | - |  | 30/06/13 | Del GC n.381 del 03-08-12 approvaz. Progetto definitivo. Del GC n.618 del 03-12-12 affidamento lavori |
| Realizzazione lavori | Area Tecnica | - |  | 31/12/13 | Impianto installato; in attesa di attivazione |

| VERIFICA PROGRAMMI |
| --- |
| DATA | NOTE OPERATIVE | FIRMA |
| 09-07-13 | Impianto installato; in attesa di attivazione. In linea con i tempi pianificati. | S. Falconi |
| 24-07-14 | Impianto installato e attivo | S. Falconi |

| OBIETTIVO n.10 | Risparmio energetico nella pubblica illuminazione |
| --- | --- |
| SITUAZIONE INIZIALE: | non disponibili dati certi su numero utenze attive, consumi effettivi |
| TRAGUARDO FINALE: | Analisi energetica del sistema di pubblica illuminazione del comune. Sostituzione delle attuali lampade SHP con lampade a risparmio energetico SAP (circa 60 punti luce). Risparmio atteso 19.365 kWh |
| SCADENZA: | 31/12/2014 |
| RISORSE TOTALI (economiche, ore/uomo, ecc.) | Vedi proposta ALTERAMBIENTE |
| RESPONSABILE ESECUTIVO: | Area Tecnica |

| AZIONI | Resp. | Risorse disponibili | Output | SCADENZA | Firma per esecuzione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Approvazione del progetto di intervento e affidamento lavori | Area Tecnica | - | Progetto approvato e lavori affidati | 31/05/13 | Eseguito |
| Realizzazione lavori | Area Tecnica | - | Mappatura punti luce | 30/09/13 | Eseguito |
| Monitoraggio consumi | Area Tecnica | - | Piano di intervento | 31/12/13 | Eseguito |
| Valutazione possibilità di ulteriori interventi e pianificazione della realizzazione | Area Tecnica | - | Piano di intervento | 30/06/13 | Eseguito. In corso verifica dati per valutazione effettivo risparmio conseguito rispetto a quello atteso. |
| Definizione e approvazione del piano di inquinamento luminoso | Area Tecnica | - | Piano inquinamento luminoso approvato | 31/12/14 |  |

| VERIFICA PROGRAMMI |
| --- |
| DATA | NOTE OPERATIVE | FIRMA |
| 09-07-13 | In linea con quanto pianificato. | S. Falconi |
| 24-07-14 | In linea con quanto pianificato. I tempi di approvazione del piano inquinamento luminoso verranno eventualmente ridefiniti anche in funzione dei tempi di realizzazione di un ulteriore intervento di riqualificazione pianificato per l’anno 2014. |  |

NUOVI OBIETTIVI DEFINITI ANNO 2014

| OBIETTIVO n.11 | Riqualificazione e miglioramento pubblica illuminazione centro storico Castel Ritaldi. |
| --- | --- |
| SITUAZIONE INIZIALE: | non disponibili dati certi su numero utenze attive, consumi effettivi |
| TRAGUARDO FINALE: | Analisi energetica del sistema di pubblica illuminazione del comune. Intervento di riqualificazione energetica su n. 120 punti luce. Sostituzione delle armature obsolete e installazione di lampade a alto rendimento complete di ausiliari, mantenendo inalterate le attuali modalità di gestione degli impianti. Impiego di regolatori di flusso luminoso. Calcolo risparmio atteso come da progetto ALTERAMBIENTE. |
| SCADENZA: | 31/12/2014 |
| RISORSE TOTALI (economiche, ore/uomo, ecc.) | Importo lavori 150.500 euro |
| RESPONSABILE ESECUTIVO: | Area Tecnica |

| AZIONI | Resp. | Risorse disponibili | Output | SCADENZA | Firma per esecuzione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Approvazione del progetto di intervento e affidamento lavori | Area Tecnica | - | Progetto approvato e lavori affidati | 31/05/14 | Eseguito |
| Realizzazione lavori | Area Tecnica | - | Mappatura punti luce | 30/09/14 | In corso |
| Monitoraggio consumi | Area Tecnica | - | Piano di intervento | 30/06/15 |  |
| Valutazione possibilità di ulteriori interventi e pianificazione della realizzazione | Area Tecnica | - | Piano di intervento | 30/06/15 |  |
| Definizione e approvazione del piano di inquinamento luminoso | Area Tecnica | - | Piano inquinamento luminoso approvato | 30/06/15 |  |

| VERIFICA PROGRAMMI |
| --- |
| DATA | NOTE OPERATIVE | FIRMA |

| OBIETTIVO n.12 | Riqualificazione energetica Scuola Materna |
| --- | --- |
| SITUAZIONE INIZIALE: | Non sono presenti cappotti esterni né sistemi schermanti. Presente caldaia di vecchia concezione e riscaldamento con radiatori. |
| TRAGUARDO FINALE: | Determinazione dirigenziale n.5219 del 30/06/14 Isolamento termico dei componenti dell’involucro edilizio (cappotto esterno e sostituzione totale degli infissi), installazione pompe di calore, installazione di sistemai di schermatura e ombreggiamento di chiusure trasparenti fissi o mobili, modifiche parziali agli impianti termoidraulici con sostituzione degli apparecchi terminali radiatori con pannelli radianti a soffitto, ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. Riduzione fabbisogno energetico dell’edificio pari a 163.849,88 kWh/anno pari al 89,76%. |
| SCADENZA: | 31/12/2015 |
| RISORSE TOTALI (economiche, ore/uomo, ecc.) | Importo pari a 299.880 € |
| RESPONSABILE ESECUTIVO: | Area Tecnica |

| AZIONI | Resp. | Risorse disponibili | Output | SCADENZA | Firma per esecuzione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Approvazione del progetto di intervento e affidamento lavori | Area Tecnica | - | Progetto approvato e lavori affidati | 31/12/14 |  |
| Realizzazione lavori | Area Tecnica | - | Lavori realizzati | 30/09/15 |  |
| Monitoraggio consumi | Area Tecnica | - | Piano di intervento | 31/12/15 |  |
| Definizione e approvazione del piano di inquinamento luminoso | Area Tecnica | - | Piano inquinamento luminoso approvato | 30/06/15 |  |

| VERIFICA PROGRAMMI |
| --- |
| DATA | NOTE OPERATIVE | FIRMA |

| OBIETTIVO n.12 | Riqualificazione energetica Scuola Elementare |
| --- | --- |
| SITUAZIONE INIZIALE: | Non sono presenti cappotti esterni né sistemi schermanti. Presente caldaia di vecchia concezione e riscaldamento con radiatori. |
| TRAGUARDO FINALE: | Determinazione dirigenziale n.5219 del 30/06/14 Isolamento termico dei componenti dell’involucro edilizio (cappotto esterno e sostituzione totale degli infissi), installazione pompe di calore, installazione di sistemai di schermatura e ombreggiamento di chiusure trasparenti fissi o mobili, modifiche parziali agli impianti termoidraulici con sostituzione degli apparecchi terminali radiatori con pannelli radianti a soffitto, ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. Riduzione fabbisogno energetico dell’edificio pari a 178.322,97 kWh/anno pari al 82,43%. |
| SCADENZA: | 31/12/2015 |
| RISORSE TOTALI (economiche, ore/uomo, ecc.) | Importo pari a 239.980 € |
| RESPONSABILE ESECUTIVO: | Area Tecnica |

| AZIONI | Resp. | Risorse disponibili | Output | SCADENZA | Firma per esecuzione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Approvazione del progetto di intervento e affidamento lavori | Area Tecnica | - | Progetto approvato e lavori affidati | 31/12/14 |  |
| Realizzazione lavori | Area Tecnica | - | Lavori realizzati | 30/09/15 |  |
| Monitoraggio consumi | Area Tecnica | - | Piano di intervento | 31/12/15 |  |
| Definizione e approvazione del piano di inquinamento luminoso | Area Tecnica | - | Piano inquinamento luminoso approvato | 30/06/15 |  |

| VERIFICA PROGRAMMI |
| --- |
| DATA | NOTE OPERATIVE | FIRMA |

| OBIETTIVO n.12 | Aumento percentuale di raccolta differenziata |
| --- | --- |
| SITUAZIONE INIZIALE: | raccolta differenziata sul territorio anno 2013: 25,30% |
| TRAGUARDO FINALE: | Raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata al 65% come da percentuale di legge per almeno gli ultimi mesi dell’anno 2014. Percentuale del 65% per anno 2015. |
| SCADENZA: | 31/12/2015 |
| RISORSE TOTALI (economiche, ore/uomo, ecc.) | Come da contratto con VUS Spa |
| RESPONSABILE ESECUTIVO: | Area Tecnica |

| AZIONI | Resp. | Risorse disponibili | Output | SCADENZA | Firma per esecuzione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estensione della raccolta porta a porta a nuove frazioni. | Area Tecnica | - | Estensione del servizio | 31/07/14 | Eseguito |
| Eliminazione della raccolta stradale del rifiuto indifferenziato. Consegna a 550 utenze del contenitore per l’indifferenziato in sostituzione del contenitore del vetro (ad oggi poco utilizzato) | Area Tecnica | - | Aggiornamento delle dotazioni | 30/09/14 |  |
| Sensibilizzazione delle utenze tramite lettera e incontri pubblici | Area Tecnica | - | Incontri di sensibilizzazione e lettere inviate | 31/10/14 |  |
| Valutazione e monitoraggio dei risultati conseguiti |  |  | Raccolta e elaborazione dati | 31/1014 31/12/15 |  |

| VERIFICA PROGRAMMI |
| --- |
| DATA | NOTE OPERATIVE | FIRMA |